## 01.06.2014г.
Отчет о ходе выполнения работ по объектам Адресной инвестиционной программы, запланированным к вводу в 2014 году по состоянию на 01.06.14г.
№ п/п | Наименование объекта | Район | Год начала создания объекта | Планируемая дата ввода объекта | Фактическая дата ввода объекта,№ и дата акта ввода объекта | Общая сметная стоимость объекта (тыс. руб) | Профинансировано по состоянию на 01 января очередного финансового года (тыс. руб) | Лимит финансирования текущий финансовый год (тыс. руб.) | Исполнено в рамках лимита на текущий финансовый год (тыс. руб.) | % финансирования по объекту | % готовности объекта | Объект:В-введен; С-сорван вводом; З-завершен строительством; П-срок ввода перенесен | Примечание
| Наименование объекта | Район | Год начала создания объекта | Планируемая дата ввода объекта |  | сумма контракта, руб. | Профинансировано по состоянию на 01 января очередного финансового года ( руб.) | Лимит финансирования текущий финансовый год (тыс. руб.) |  | % финансирования по объекту |  |  | % готовности объекта | Объект: В-введен; С-сорван вводом; З-завершен строительством; П-срок ввода перенесен | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Заказчик: СПб ГУП "Ленсвет"
Реконструкция системы НО на магистралях
2
1 | Цитадельская дорога от Кронштадтского шоссе до Цитадельского шоссе | Кронштадтский | 17.08.12г. | 10.12.12г. |  | 3984.1 | 169.91 | 3814.2 |  | 4.265% | 10% | С | Расторжение контракта
Строительство и реконструкция освещения улиц
| Квартал ( Ленинский пр.-ул. Зины Портновой-пр. Ветеранов-Дачный пр.) | Квартал ( Ленинский пр.-ул. Зины Портновой-пр. Ветеранов-Дачный пр.) | июнь 2011г. | июнь 2011г. |  | 37883.4 | 232.8 | 0% |  | #REF! |  |  | 0%
| Квартал 2 (Выборгское шоссе-Суздальский пр.-ул.Жени Егоровой) | Квартал 2 (Выборгское шоссе-Суздальский пр.-ул.Жени Егоровой) | 2011г | 2011г |  | 28453.7 | 17309.78 | 90% |  | #REF! |  |  | 90%
2 | Константиновская ул. и Константиновский пер., Горелово. | Красносельский | 15.03.13г. | 31.08.13г. |  | 1995.4 | 762.4 | 1,063,1 | 376.36 | 70.29% | 90% | С | штрафные санкции к подр.
3 | Местный проезд вдоль домов 7,9,11,15,17 по Набережной ул., Горелово. | [5 empty] | 263.75 |  |  |  | 100% | З
4 | Колобановская ул. | Красносельский | 02.08.13г. | 10.12.13г. |  | 1690.6 |  | 1690.6 |  | 0% | 90% | С | штрафные санкции к подр.
5 | ул. Типанова от Демонстрационного проезда до пр. Славы | Московский | 03.12.13г. | 31.07.2014г. |  | 12144.5 | 2532.5 | 9611.9 |  | 20.85% | 25%
Реконструкция НО кварталов
14 | Ленинский пр. от Московского пр. до ул. Доблести | Ленинский пр. от Московского пр. до ул. Доблести | июнь 2011г. | июнь 2011г. |  | 67601.3 | 23627.23 | 70% |  | 0.6145% |  |  | 70%
15 | Белградская ул. от ул. Салова до ул. Димитрова | Белградская ул. от ул. Салова до ул. Димитрова | 2010-2011г.г. | 2010-2011г.г. |  | 48937.9 | 332.8 | 0% |  | 60.83% |  |  | 0%
16 | Биржевой пер.-Биржевая линия-Биржевой пр.1-Биржевой пр.2-Таможенный пер.-Тифлисская ул-Тифлисский пер. | Биржевой пер.-Биржевая линия-Биржевой пр.1-Биржевой пр.2-Таможенный пер.-Тифлисская ул-Тифлисский пер. | 31 мая 2011г. | 31 мая 2011г. |  | 31585.4 | 26851.94 | 80% |  | #REF! |  |  | 80%
17 | Ленинский пр. от Московского пр. до ул. Доблести | Стройэнерго | июнь 2011г. | июнь 2011г. |  | 67601.3 | 23627.23 | 0.7 |  | #REF!
18 | Белградская ул. от ул. Салова до ул. Димитрова | Стройэнерго | 2010-2011г.г. | 2010-2011г.г. |  | 48937.9 | 332.8 | 0 |  | #REF! |  |  | 0%
19 | Биржевой пер.-Биржевая линия-Биржевой пр.1-Биржевой пр.2-Таможенный пер.-Тифлисская ул-Тифлисский пер. | Стройэнерго | 31 мая 2011г. | 31 мая 2011г. |  | 31585.4 | 26851.94 | 0.8 |  | #REF! |  |  | 80%
6 | Квартал (Комсомольская ул. д. 6-10) г. Зеленогорск | Курортный | 2012-07-05 | 10.12.12г. |  | 3517.7 | 1640.46 | 487.5 |  | 86.14% | 90% | П | демонтаж опор невозможен без согласования СПбЭС
7 | Квартал (Привокзальная ул. 3,5,7)г. Зеленогорск | Курортный | 2012-07-05 | 10.12.12г. |  |  | 1389.778 |  |  |  | 90%
8 | Квартал (Гаккелевская ул. - пр. Испытателей - пр. Сизова - Туполевская ул. - Богатырский пр.) | Приморский | 13.08.2013г | 10.12.2013г. |  | 27549.2 | 24251.75 | 3297.3 |  | 88.03% | 95% | С | штрафные санкции к подр.
9 | Микрорайон (пр. Косыгина - Белорусская ул. - Хасанская ул. -пр. Наставников) 1 этап (пр. Косыгина - Белорусская ул. - Ленская ул. -пр. Наставников) | Красногвардейский | 16.09.2013г | 30.06.2014г. |  | 37331.1 | 37246.4 | 84.7 | 84.55 | 100% | 100% | З
10 | Микрорайон (пр. Косыгина - Белорусская ул. - Хасанская ул. -пр. Наставников) 2 этап (Ленская ул. - Белорусская ул. - Хасанская ул. -пр. Наставников) | Красногвардейский | 16.09.2013г | 30.06.2014г. |  | 28332.9 | 28310 | 23 | 22.88 | 100% | 100% | З
11 | Квартал (Конюшенная ул.-Магазейная ул. Пушкинская ул.-Госпитальная ул.) | Пушкинский | 24.10.2013г. | 30.06.2014г. |  | 3517.6 | 3078.31 | 439.3 | 312.75 | 96.4% | 100% | З
12 | Квартал(пр. Энгельса-Зеленогорская ул. -Перфильева ул.) | Выборгский | 09.12.13г. | 31.07.2014г. |  | 10549.4 | 1193.56 | 9355.8 | 7423.56 | 81.68% | 90%
13 | Квартал(пр.Корпусная-Б.Зеленина-Чкаловская-Б.Разночинная).) | Петроградский | 09.12.13г. | 31.07.2014г. |  | 6951.2 | 508.9 | 6442.3 |  | 7.321% | 5% |  | подготовительные работы
14 | Микрорайон (пр. Пятилеток - ул. Коллонтай - Искровский пр. - ул. Подвойского - пр. Большевиков - ул. Антонова-Овсеенко - Искровский пр. - ул. Подвойского - ул. Белышева - ул. Коллонтай - ул. Бадаева - ул. Ворошилова). 1 этап - микрорайон (ул. Подвойского -пр. Большевиков - ул. Антонова- Овсеенко - Искровский пр.); 2 этап - микрорайон (ул. Коллонтай - Искровский пр. - ул. Подвойского - ул. Белышева) | Невский | 26.08.2013г | 30.06.2014г. |  | 23461.7 | 16397.5 | 16490.9 | 1208.68 | 75.04% | 90%
15 | Микрорайон (пр. Пятилеток - ул. Коллонтай - Искровский пр. - ул. Подвойского - пр. Большевиков - ул. Антонова-Овсеенко - Искровский пр. - ул. Подвойского - ул. Белышева - ул. Коллонтай - ул. Бадаева - ул. Ворошилова). 3 этап - микрорайон (ул. Подвойского -пр. Большевиков - ул. Антонова- Овсеенко - Искровский пр.) | Красногвардейский | 26.08.13г. | 30.06.2014г. |  | 37835 | 16504.78 | 7064.2 | 5070.73 | 57.03% | 95%
16 | Микрорайон (ул. Прокофьева-ул. Симонова-ул. Шостаковича-пр. Энгельса-ул. Асафьева-ул. Композиторов) 1 Этап -микрорайон (ул. Композиторов-ул. Прокофьева-ул. Симонова-ул. Шостаковича-пр. Энгельса-пр. Просвещения) | Выборгский | 08.11.2013г. | 30.06.2014г. |  | 64186 | 43244.2 | 20941.7 | 19544.17 | 97.82% | 98%
17 | Микрорайон (ул. Прокофьева-ул. Симонова-ул. Шостаковича-пр. Энгельса-ул. Асафьева-ул. Композиторов) 2 Этап -микрорайон (ул. Композиторов-пр. Просвещения-пр. Энгельса-ул.Асафьева ) | Выборгский | 08.11.2013г. | 30.06.2014г. |  | 48371.6 | 33052.1 | 15319.5 | 13368.25 | 95.97% | 98%
18 | Квартал (пр. Елизарова - пр. Обуховской Обороны - ул. Ольминского - ул. Бабушкина) | Невский | 16.09.2013г | 30.05.2014г. | КС-14 № 8-14 от 20.01.14г. | 9294.1 |  | 2.3 | 9291.67 | 99.97% | 100% | З
Сады и скверы
19 | Овражный парк | Кронштадтский | 09.09.2013г. | 10.12.2013г. |  | 5168.1 | 52.6 | 5115.5 |  |  | 100% | З | штрафные санкции к подр. | *
20 | Сквер у дома Офицеров | [10 empty] | С | расторжение контракта | *
21 | Сквер Веры Слуцкой | Красносельский | 24.09.2013г | 30.06.2014г. |  | 3088.5 | 563.95 | 2524.5 | 1685.39 | 72.83% | 100% | З
22 | Сквер на пересечении ул. Красного курсанта и Малого пр. | Петроградский | 09,12.13г | 31.07.14 г. |  | 3959.2 | 564.93 | 3394.4 |  | 14.27% | 0% |  | оплачен акт УСПХ
23 | Парк им. Бабушкина | Невский | 10.12.13г | 31.07.14г. |  | 12378.1 | 835.33 | 11542.8 | 10206.15 | 89.2% | 100% | З
24 | Парк Есенина | Невский | 10.12.13г. | 31.07.14г. |  | 31482.1 | 3739.02 | 27743.1 | 4967.9 | 27.66% | 70%
25 | Парк Куракина Дача | Невский | 09.12.13г. | 31.07.14г. |  | 29221.8 | 4268.64 | 24953.2 |  | 14.61% | 0% | П | отказ ЦКБ в согласовании заявки на ордер ГАТИ, объект необходимо включить в А П Комитета по благоустройству
26 | Парк Пионеров | Колпинский | 15.11.13г. | 30.07.14г. |  | 17531.5 | 3830.78 | 7779.5 |  | 55.63% | 98%
27 | Парк 40-летия ВЛКСМ | [5 empty] | 5921.2 |  |  |  | 98%
28 | Сквер на Литейном пр. д. 15-17 | Центральный | 09.12.13г. | 30.06.14г. |  | 3007 | 174.4 | 2832.6 | 95.16 | 8.964% | 50%
29 | Сквер на Литейном пр. д.53 | Центральный | 09.12.13г. | 30.06.14г. |  | 4086.1 | 1365 | 2721.1 |  | 33.41% | 0% |  | оплата акта УСПХ
Создание объектов художественной подсветки
30 | Церковь во имя святой Великомученицы Екатерины, В.О. Кадетская линия д. 27А | Василеостровский | 07.11.13г. | 31.12.14г. |  | 7562.8 | 559.78 | 7003 | 385.59 | 12.5% | 50%
31 | Электроснабжение художественной подсветки пл. Ломоносова (Торговый пер., д. 2) | Центральный | 12.03.13г. | 31.12.13г. |  | 2051.3 |  | 2051.3 | 0 | 0% | 0% |  | Открытие разрешения, не достигнуто согласие собственника на прокладку эл. кабеля, лимиты перенесены на 2014г.
32 | Каменноостровский пр. |  | 29.10.13г. | 31.12.14г. |  | 22722.2 | 15955.02 | 6767.1 | 466.13 | 72.27% | 90%
33 | Катальная горка | Ломоносовский | 23.10.12г. | 31.12.13г. |  | 1908.01 |  | 1908.01 | 0 | 0% | 0% | С | Расторжение контракта
34 | Сенная пл. | Адмиралтейский | 06.12.13г. | 31.12.14г. |  | 28941.8 | 15603.6 | 13338.2 | 0 | 53.91% | 70%
заказчик: СПб ГУП "Ленсвет"
итого по заказчику: 34 шт
| ИТОГО объектов, запланированных к вводу (шт) |  |  |  | 34
| ИТОГО введено объектов "В" |  |  |  | 0
| ИТОГО объектов,завершенных строительством "З" |  |  |  | 7
| ИТОГО объектов, с перенесенным сроком ввода "П" |  |  |  | 2
| ИТОГО сорванных вводом объектов "С" |  |  |  | 7
| Заместитель директора по исполнению государственного заказа | [10 empty] | В.В.Финько
Исп.Ермоленко Т.В. Тел.:321-64-85
Исп. Крылова Г.И.Тел.:321-64-97
Исп. Крылова Г.И. Тел. 321-64-97

## 01.05.2014г.
Отчет о ходе выполнения работ по объектам Адресной инвестиционной программы, запланированным к вводу в 2014 году по состоянию на 01.05.14г.
№ п/п | Наименование объекта | Район | Год начала создания объекта | Планируемая дата ввода объекта | Фактическая дата ввода объекта,№ и дата акта ввода объекта | Общая сметная стоимость объекта (тыс. руб) | Профинансировано по состоянию на 01 января очередного финансового года (тыс. руб) | Лимит финансирования текущий финансовый год (тыс. руб.) | Исполнено в рамках лимита на текущий финансовый год (тыс. руб.) | % финансирования по объекту | % готовности объекта | Объект:В-введен; С-сорван вводом; З-завершен строительством; П-срок ввода перенесен | Примечание
| Наименование объекта | Район | Год начала создания объекта | Планируемая дата ввода объекта |  | сумма контракта, руб. | Профинансировано по состоянию на 01 января очередного финансового года ( руб.) | Лимит финансирования текущий финансовый год (тыс. руб.) |  | % финансирования по объекту |  |  | % готовности объекта | Объект: В-введен; С-сорван вводом; З-завершен строительством; П-срок ввода перенесен | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Заказчик: СПб ГУП "Ленсвет"
Реконструкция системы НО на магистралях
2
1 | Цитадельская дорога от Кронштадтского шоссе до Цитадельского шоссе | Кронштадтский | 17.08.12г. | 10.12.12г. |  | 3984.1 | 169.91 | 3814.2 |  | 4.265% | 10% | С | Расторжение контракта
Строительство и реконструкция освещения улиц
| Квартал ( Ленинский пр.-ул. Зины Портновой-пр. Ветеранов-Дачный пр.) | Квартал ( Ленинский пр.-ул. Зины Портновой-пр. Ветеранов-Дачный пр.) | июнь 2011г. | июнь 2011г. |  | 37883.4 | 232.8 | 0% |  | #REF! |  |  | 0%
| Квартал 2 (Выборгское шоссе-Суздальский пр.-ул.Жени Егоровой) | Квартал 2 (Выборгское шоссе-Суздальский пр.-ул.Жени Егоровой) | 2011г | 2011г |  | 28453.7 | 17309.78 | 90% |  | #REF! |  |  | 90%
2 | Константиновская ул. и Константиновский пер., Горелово. | Красносельский | 15.03.13г. | 31.08.13г. |  | 1995.4 | 762.4 | 1,063,1 |  | 51.43% | 90% | С | штрафные санкции к подр.
3 | Местный проезд вдоль домов 7,9,11,15,17 по Набережной ул., Горелово. | [5 empty] | 263.75 |  |  |  | 100% | З
4 | Колобановская ул. | Красносельский | 02.08.13г. | 10.12.13г. |  | 1690.6 |  | 1690.6 |  | 0% | 90% | С | штрафные санкции к подр.
5 | ул. Типанова от Демонстрационного проезда до пр. Славы | Московский | 03.12.13г. | 31.07.2014г. |  | 12144.5 | 2532.5 | 9611.9 |  | 20.85% | 25%
Реконструкция НО кварталов
14 | Ленинский пр. от Московского пр. до ул. Доблести | Ленинский пр. от Московского пр. до ул. Доблести | июнь 2011г. | июнь 2011г. |  | 67601.3 | 23627.23 | 70% |  | 0.6145% |  |  | 70%
15 | Белградская ул. от ул. Салова до ул. Димитрова | Белградская ул. от ул. Салова до ул. Димитрова | 2010-2011г.г. | 2010-2011г.г. |  | 48937.9 | 332.8 | 0% |  | 60.83% |  |  | 0%
16 | Биржевой пер.-Биржевая линия-Биржевой пр.1-Биржевой пр.2-Таможенный пер.-Тифлисская ул-Тифлисский пер. | Биржевой пер.-Биржевая линия-Биржевой пр.1-Биржевой пр.2-Таможенный пер.-Тифлисская ул-Тифлисский пер. | 31 мая 2011г. | 31 мая 2011г. |  | 31585.4 | 26851.94 | 80% |  | #REF! |  |  | 80%
17 | Ленинский пр. от Московского пр. до ул. Доблести | Стройэнерго | июнь 2011г. | июнь 2011г. |  | 67601.3 | 23627.23 | 0.7 |  | #REF!
18 | Белградская ул. от ул. Салова до ул. Димитрова | Стройэнерго | 2010-2011г.г. | 2010-2011г.г. |  | 48937.9 | 332.8 | 0 |  | #REF! |  |  | 0%
19 | Биржевой пер.-Биржевая линия-Биржевой пр.1-Биржевой пр.2-Таможенный пер.-Тифлисская ул-Тифлисский пер. | Стройэнерго | 31 мая 2011г. | 31 мая 2011г. |  | 31585.4 | 26851.94 | 0.8 |  | #REF! |  |  | 80%
6 | Квартал (Комсомольская ул. д. 6-10) г. Зеленогорск | Курортный | 2012-07-05 | 10.12.12г. |  | 3517.7 | 1640.46 | 487.5 |  | 86.14% | 90% | П | демонтаж опор невозможен без согласования СПбЭС
7 | Квартал (Привокзальная ул. 3,5,7)г. Зеленогорск | Курортный | 2012-07-05 | 10.12.12г. |  |  | 1389.778 |  |  |  | 90%
8 | Квартал (Гаккелевская ул. - пр. Испытателей - пр. Сизова - Туполевская ул. - Богатырский пр.) | Приморский | 13.08.2013г | 10.12.2013г. |  | 27549.2 | 24251.75 | 3297.3 |  | 88.03% | 90% | С | штрафные санкции к подр.
9 | Микрорайон (пр. Косыгина - Белорусская ул. - Хасанская ул. -пр. Наставников) 1 этап (пр. Косыгина - Белорусская ул. - Ленская ул. -пр. Наставников) | Красногвардейский | 16.09.2013г | 30.06.2014г. |  | 37331.1 | 37246.4 | 84.7 | 84.55 | 100% | 100% | З
10 | Микрорайон (пр. Косыгина - Белорусская ул. - Хасанская ул. -пр. Наставников) 2 этап (Ленская ул. - Белорусская ул. - Хасанская ул. -пр. Наставников) | Красногвардейский | 16.09.2013г | 30.06.2014г. |  | 28332.9 | 28310 | 23 | 22.88 | 100% | 100% | З
11 | Квартал (Конюшенная ул.-Магазейная ул. Пушкинская ул.-Госпитальная ул.) | Пушкинский | 24.10.2013г. | 30.06.2014г. |  | 3517.6 | 3078.31 | 439.3 | 312.75 | 96.4% | 100% | З
12 | Квартал(пр. Энгельса-Зеленогорская ул. -Перфильева ул.) | Выборгский | 09.12.13г. | 31.07.2014г. |  | 10549.4 | 1193.56 | 9355.8 |  | 11.31% | 85%
13 | Квартал(пр.Корпусная-Б.Зеленина-Чкаловская-Б.Разночинная).) | Петроградский | 09.12.13г. | 31.07.2014г. |  | 6951.2 | 508.9 | 6442.3 |  | 7.321% | 5% |  | подготовительные работы
14 | Микрорайон (пр. Пятилеток - ул. Коллонтай - Искровский пр. - ул. Подвойского - пр. Большевиков - ул. Антонова-Овсеенко - Искровский пр. - ул. Подвойского - ул. Белышева - ул. Коллонтай - ул. Бадаева - ул. Ворошилова). 1 этап - микрорайон (ул. Подвойского -пр. Большевиков - ул. Антонова- Овсеенко - Искровский пр.); 2 этап - микрорайон (ул. Коллонтай - Искровский пр. - ул. Подвойского - ул. Белышева) | Невский | 26.08.2013г | 30.05.2014г. |  | 23461.7 | 16397.5 | 16490.9 | 1208.68 | 75.04% | 90%
15 | Микрорайон (пр. Пятилеток - ул. Коллонтай - Искровский пр. - ул. Подвойского - пр. Большевиков - ул. Антонова-Овсеенко - Искровский пр. - ул. Подвойского - ул. Белышева - ул. Коллонтай - ул. Бадаева - ул. Ворошилова). 3 этап - микрорайон (ул. Подвойского -пр. Большевиков - ул. Антонова- Овсеенко - Искровский пр.) | Красногвардейский | 26.08.13г. | 30.06.2014г. |  | 37835 | 16504.78 | 7064.2 | 5070.73 | 57.03% | 90%
16 | Микрорайон (ул. Прокофьева-ул. Симонова-ул. Шостаковича-пр. Энгельса-ул. Асафьева-ул. Композиторов) 1 Этап -микрорайон (ул. Композиторов-ул. Прокофьева-ул. Симонова-ул. Шостаковича-пр. Энгельса-пр. Просвещения) | Выборгский | 08.11.2013г. | 30.06.2014г. |  | 64186 | 43244.2 | 20941.7 | 13642.71 | 88.63% | 90%
17 | Микрорайон (ул. Прокофьева-ул. Симонова-ул. Шостаковича-пр. Энгельса-ул. Асафьева-ул. Композиторов) 2 Этап -микрорайон (ул. Композиторов-пр. Просвещения-пр. Энгельса-ул.Асафьева ) | Выборгский | 08.11.2013г. | 30.06.2014г. |  | 48371.6 | 33052.1 | 15319.5 | 8853.36 | 86.63% | 90%
18 | Квартал (пр. Елизарова - пр. Обуховской Обороны - ул. Ольминского - ул. Бабушкина) | Невский | 16.09.2013г | 30.05.2014г. | КС-14 № 8-14 от 20.01.14г. | 9294.1 |  | 2.3 | 9291.67 | 99.97% | 100% | З
Сады и скверы
19 | Овражный парк | Кронштадтский | 09.09.2013г. | 10.12.2013г. |  | 5168.1 | 52.6 | 5115.5 |  |  | 95% | С | штрафные санкции к подр. | *
20 | Сквер у дома Офицеров | [10 empty] | С | расторжение контракта | *
21 | Сквер Веры Слуцкой | Красносельский | 24.09.2013г | 30.06.2014г. |  | 3088.5 | 563.95 | 2524.5 |  | 18.26% | 100% | З
22 | Сквер на пересечении ул. Красного курсанта и Малого пр. | Петроградский | 09,12.13г | 31.07.14 г. |  | 3959.2 | 564.93 | 3394.4 |  | 14.27% | 0% |  | подготовительные работы
23 | Парк им. Бабушкина | Невский | 10.12.13г | 31.07.14г. |  | 12378.1 | 835.33 | 11542.8 |  | 6.748% | 100% | З
24 | Парк Есенина | Невский | 10.12.13г. | 31.07.14г. |  | 31482.1 | 3739.02 | 27743.1 |  | 11.88% | 70%
25 | Парк Куракина Дача | Невский | 09.12.13г. | 31.07.14г. |  | 29221.8 | 4268.64 | 24953.2 |  | 14.61% | 0% | П | отказ ЦКБ в согласовании заявки на ордер ГАТИ, объект необходимо включить в А П Комитета по благоустройству
26 | Парк Пионеров | Колпинский | 15.11.13г. | 30.07.14г. |  | 17531.5 | 3830.78 | 7779.5 |  | 55.63% | 95%
27 | Парк 40-летия ВЛКСМ | [5 empty] | 5921.2 |  |  |  | 95%
28 | Сквер на Литейном пр. д. 15-17 | Центральный | 09.12.13г. | 30.06.14г. |  | 3007 | 174.4 | 2832.6 |  | 5.8% | 10%
29 | Сквер на Литейном пр. д.53 | Центральный | 09.12.13г. | 30.06.14г. |  | 4086.1 | 1365 | 2721.1 |  | 33.41% | 0% |  | подготовительные работы
Создание объектов художественной подсветки
30 | Церковь во имя святой Великомученицы Екатерины, В.О. Кадетская линия д. 27А | Василеостровский | 07.11.13г. | 31.12.14г. |  | 7562.8 | 559.78 | 7003 | 385.59 | 12.5% | 50%
31 | Электроснабжение художественной подсветки пл. Ломоносова (Торговый пер., д. 2) | Центральный | 12.03.13г. | 31.12.13г. |  | 2051.3 |  | 2051.3 | 0 | 0% | 0% |  | Открытие разрешения, не достигнуто согласие собственника на прокладку эл. кабеля, лимиты перенесены на 2014г.
32 | Каменноостровский пр. |  | 29.10.13г. | 31.12.14г. |  | 22722.2 | 15955.02 | 6767.1 | 466.13 | 72.27% | 90%
33 | Катальная горка | Ломоносовский | 23.10.12г. | 31.12.13г. |  | 1908.01 |  | 1908.01 | 0 | 0% | 0% | С | Расторжение контракта
34 | Сенная пл. | Адмиралтейский | 06.12.13г. | 31.12.14г. |  | 28941.8 | 15603.6 | 13338.2 | 0 | 53.91% | 70%
заказчик: СПб ГУП "Ленсвет"
итого по заказчику: 34 шт
| ИТОГО объектов, запланированных к вводу (шт) |  |  |  | 34
| ИТОГО введено объектов "В" |  |  |  | 0
| ИТОГО объектов,завершенных строительством "З" |  |  |  | 7
| ИТОГО объектов, с перенесенным сроком ввода "П" |  |  |  | 2
| ИТОГО сорванных вводом объектов "С" |  |  |  | 7
| Заместитель директора по исполнению государственного заказа | [10 empty] | В.В.Финько
Исп.Ермоленко Т.В. Тел.:321-64-85
Исп. Крылова Г.И.Тел.:321-64-97
Исп. Крылова Г.И. Тел. 321-64-97

## 01.04.2014г.
Отчет о ходе выполнения работ по объектам Адресной инвестиционной программы, запланированным к вводу в 2014 году по состоянию на 01.04.14г.
№ п/п | Наименование объекта | Район | Год начала создания объекта | Планируемая дата ввода объекта | Фактическая дата ввода объекта,№ и дата акта ввода объекта | Общая сметная стоимость объекта (тыс. руб) | Профинансировано по состоянию на 01 января очередного финансового года (тыс. руб) | Лимит финансирования текущий финансовый год (тыс. руб.) | Исполнено в рамках лимита на текущий финансовый год (тыс. руб.) | % финансирования по объекту | % готовности объекта | Объект:В-введен; С-сорван вводом; З-завершен строительством; П-срок ввода перенесен | Примечание
| Наименование объекта | Район | Год начала создания объекта | Планируемая дата ввода объекта |  | сумма контракта, руб. | Профинансировано по состоянию на 01 января очередного финансового года ( руб.) | Лимит финансирования текущий финансовый год (тыс. руб.) |  | % финансирования по объекту |  |  | % готовности объекта | Объект: В-введен; С-сорван вводом; З-завершен строительством; П-срок ввода перенесен | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Заказчик: СПб ГУП "Ленсвет"
Реконструкция системы НО на магистралях
2
1 | Цитадельская дорога от Кронштадтского шоссе до Цитадельского шоссе | Кронштадтский | 17.08.12г. | 10.12.12г. |  | 3984.1 | 169.91 | 3814.2 |  | 4.265% | 10% | С | Расторжение контракта
Строительство и реконструкция освещения улиц
| Квартал ( Ленинский пр.-ул. Зины Портновой-пр. Ветеранов-Дачный пр.) | Квартал ( Ленинский пр.-ул. Зины Портновой-пр. Ветеранов-Дачный пр.) | июнь 2011г. | июнь 2011г. |  | 37883.4 | 232.8 | 0% |  | #REF! |  |  | 0%
| Квартал 2 (Выборгское шоссе-Суздальский пр.-ул.Жени Егоровой) | Квартал 2 (Выборгское шоссе-Суздальский пр.-ул.Жени Егоровой) | 2011г | 2011г |  | 28453.7 | 17309.78 | 90% |  | #REF! |  |  | 90%
2 | Константиновская ул. и Константиновский пер., Горелово. | Красносельский | 15.03.13г. | 31.08.13г. |  | 1995.4 | 762.4 | 1,063,1 |  | 51.43% | 90% | С | штрафные санкции к подр.
3 | Местный проезд вдоль домов 7,9,11,15,17 по Набережной ул., Горелово. | [5 empty] | 263.75 |  |  |  | 100% | З
4 | Колобановская ул. | Красносельский | 02.08.13г. | 10.12.13г. |  | 1690.6 |  | 1690.6 |  | 0% | 60% | С | штрафные санкции к подр.
5 | ул. Типанова от Демонстрационного проезда до пр. Славы | Московский | 03.12.13г. | 31.07.2014г. |  | 12144.5 | 2532.5 | 9611.9 |  | 20.85% | 25%
Реконструкция НО кварталов
14 | Ленинский пр. от Московского пр. до ул. Доблести | Ленинский пр. от Московского пр. до ул. Доблести | июнь 2011г. | июнь 2011г. |  | 67601.3 | 23627.23 | 70% |  | 0.6145% |  |  | 70%
15 | Белградская ул. от ул. Салова до ул. Димитрова | Белградская ул. от ул. Салова до ул. Димитрова | 2010-2011г.г. | 2010-2011г.г. |  | 48937.9 | 332.8 | 0% |  | 60.83% |  |  | 0%
16 | Биржевой пер.-Биржевая линия-Биржевой пр.1-Биржевой пр.2-Таможенный пер.-Тифлисская ул-Тифлисский пер. | Биржевой пер.-Биржевая линия-Биржевой пр.1-Биржевой пр.2-Таможенный пер.-Тифлисская ул-Тифлисский пер. | 31 мая 2011г. | 31 мая 2011г. |  | 31585.4 | 26851.94 | 80% |  | #REF! |  |  | 80%
17 | Ленинский пр. от Московского пр. до ул. Доблести | Стройэнерго | июнь 2011г. | июнь 2011г. |  | 67601.3 | 23627.23 | 0.7 |  | #REF!
18 | Белградская ул. от ул. Салова до ул. Димитрова | Стройэнерго | 2010-2011г.г. | 2010-2011г.г. |  | 48937.9 | 332.8 | 0 |  | #REF! |  |  | 0%
19 | Биржевой пер.-Биржевая линия-Биржевой пр.1-Биржевой пр.2-Таможенный пер.-Тифлисская ул-Тифлисский пер. | Стройэнерго | 31 мая 2011г. | 31 мая 2011г. |  | 31585.4 | 26851.94 | 0.8 |  | #REF! |  |  | 80%
6 | Квартал (Комсомольская ул. д. 6-10) г. Зеленогорск | Курортный | 2012-07-05 | 10.12.12г. |  | 3517.7 | 1640.46 | 487.5 |  | 86.14% | 90% | П | демонтаж опор невозможен без согласования СПбЭС
7 | Квартал (Привокзальная ул. 3,5,7)г. Зеленогорск | Курортный | 2012-07-05 | 10.12.12г. |  |  | 1389.778 |  |  |  | 90%
8 | Квартал (Гаккелевская ул. - пр. Испытателей - пр. Сизова - Туполевская ул. - Богатырский пр.) | Приморский | 13.08.2013г | 10.12.2013г. |  | 27549.2 | 24251.75 | 3297.3 |  | 88.03% | 90% | С | штрафные санкции к подр.
9 | Микрорайон (пр. Косыгина - Белорусская ул. - Хасанская ул. -пр. Наставников) 1 этап (пр. Косыгина - Белорусская ул. - Ленская ул. -пр. Наставников) | Красногвардейский | 16.09.2013г | 30.06.2014г. |  | 37331.1 | 37246.4 | 84.7 |  | 99.77% | 100% | З
10 | Микрорайон (пр. Косыгина - Белорусская ул. - Хасанская ул. -пр. Наставников) 2 этап (Ленская ул. - Белорусская ул. - Хасанская ул. -пр. Наставников) | Красногвардейский | 16.09.2013г | 30.06.2014г. |  | 28332.9 | 28310 | 23 |  | 99.92% | 100% | З
11 | Квартал (Конюшенная ул.-Магазейная ул. Пушкинская ул.-Госпитальная ул.) | Пушкинский | 24.10.2013г. | 30.06.2014г. |  | 3517.6 | 3078.31 | 439.3 |  | 87.51% | 100% | З
12 | Квартал(пр. Энгельса-Зеленогорская ул. -Перфильева ул.) | Выборгский | 09.12.13г. | 31.07.2014г. |  | 10549.4 | 1193.56 | 9355.8 |  | 11.31% | 0% |  | подготовительные работы
13 | Квартал(пр.Корпусная-Б.Зеленина-Чкаловская-Б.Разночинная).) | Петроградский | 09.12.13г. | 31.07.2014г. |  | 6951.2 | 508.9 | 6442.3 |  | 7.321% | 5% |  | подготовительные работы
14 | Микрорайон (пр. Пятилеток - ул. Коллонтай - Искровский пр. - ул. Подвойского - пр. Большевиков - ул. Антонова-Овсеенко - Искровский пр. - ул. Подвойского - ул. Белышева - ул. Коллонтай - ул. Бадаева - ул. Ворошилова). 1 этап - микрорайон (ул. Подвойского -пр. Большевиков - ул. Антонова- Овсеенко - Искровский пр.); 2 этап - микрорайон (ул. Коллонтай - Искровский пр. - ул. Подвойского - ул. Белышева) | Невский | 26.08.2013г | 30.05.2014г. |  | 23461.7 | 16397.5 | 16490.9 |  | 69.89% | 85%
15 | Микрорайон (пр. Пятилеток - ул. Коллонтай - Искровский пр. - ул. Подвойского - пр. Большевиков - ул. Антонова-Овсеенко - Искровский пр. - ул. Подвойского - ул. Белышева - ул. Коллонтай - ул. Бадаева - ул. Ворошилова). 3 этап - микрорайон (ул. Подвойского -пр. Большевиков - ул. Антонова- Овсеенко - Искровский пр.) | Красногвардейский | 26.08.13г. | 30.06.2014г. |  | 37835 | 16504.78 | 7064.2 |  | 43.62% | 75%
16 | Микрорайон (ул. Прокофьева-ул. Симонова-ул. Шостаковича-пр. Энгельса-ул. Асафьева-ул. Композиторов) 1 Этап -микрорайон (ул. Композиторов-ул. Прокофьева-ул. Симонова-ул. Шостаковича-пр. Энгельса-пр. Просвещения) | Выборгский | 08.11.2013г. | 30.06.2014г. |  | 64186 | 43244.2 | 20941.7 | 9403.43 | 82.02% | 90%
17 | Микрорайон (ул. Прокофьева-ул. Симонова-ул. Шостаковича-пр. Энгельса-ул. Асафьева-ул. Композиторов) 2 Этап -микрорайон (ул. Композиторов-пр. Просвещения-пр. Энгельса-ул.Асафьева ) | Выборгский | 08.11.2013г. | 30.06.2014г. |  | 48371.6 | 33052.1 | 15319.5 | 8056.2 | 84.98% | 90%
18 | Квартал (пр. Елизарова - пр. Обуховской Обороны - ул. Ольминского - ул. Бабушкина) | Невский | 16.09.2013г | 30.05.2014г. | КС-14 № 8-14 от 20.01.14г. | 9294.1 |  | 2.3 | 9291.67 | 99.97% | 100% | З
Сады и скверы
19 | Овражный парк | Кронштадтский | 09.09.2013г. | 10.12.2013г. |  | 5168.1 | 52.6 | 5115.5 |  |  | 95% | С | штрафные санкции к подр. | *
20 | Сквер у дома Офицеров | [10 empty] | С | расторжение контракта | *
21 | Сквер Веры Слуцкой | Красносельский | 24.09.2013г | 30.06.2014г. |  | 3088.5 | 563.95 | 2524.5 |  | 18.26% | 35%
22 | Сквер на пересечении ул. Красного курсанта и Малого пр. | Петроградский | 09,12.13г | 31.07.14 г. |  | 3959.2 | 564.93 | 3394.4 |  | 14.27% | 0% |  | подготовительные работы
23 | Парк им. Бабушкина | Невский | 10.12.13г | 31.07.14г. |  | 12378.1 | 835.33 | 11542.8 |  | 6.748% | 0% |  | подготовительные работы
24 | Парк Есенина | Невский | 10.12.13г. | 31.07.14г. |  | 31482.1 | 3739.02 | 27743.1 |  | 11.88% | 0% |  | подготовительные работы
25 | Парк Куракина Дача | Невский | 09.12.13г. | 31.07.14г. |  | 29221.8 | 4268.64 | 24953.2 |  | 14.61% | 0% | П | отказ ЦКБ в согласовании заявки на ордер ГАТИ, объект необходимо включить в А П Комитета по благоустройству
26 | Парк Пионеров | Колпинский | 15.11.13г. | 30.07.14г. |  | 17531.5 | 3830.78 | 7779.5 |  | 55.63% | 80%
27 | Парк 40-летия ВЛКСМ | [5 empty] | 5921.2 |  |  |  | 80%
28 | Сквер на Литейном пр. д. 15-17 | Центральный | 09.12.13г. | 30.06.14г. |  | 3007 | 174.4 | 2832.6 |  | 5.8% | 0% |  | подготовительные работы
29 | Сквер на Литейном пр. д.53 | Центральный | 09.12.13г. | 30.06.14г. |  | 4086.1 | 1365 | 2721.1 |  | 33.41% | 0% |  | подготовительные работы
Создание объектов художественной подсветки
30 | Церковь во имя святой Великомученицы Екатерины, В.О. Кадетская линия д. 27А | Василеостровский | 07.11.13г. | 31.12.14г. |  | 7562.8 | 559.78 | 7003 | 385.59 | 12.5% | 50%
31 | Электроснабжение художественной подсветки пл. Ломоносова (Торговый пер., д. 2) | Центральный | 12.03.13г. | 31.12.13г. |  | 2051.3 |  | 2051.3 | 0 | 0% | 0% |  | Открытие разрешения, не достигнуто согласие собственника на прокладку эл. кабеля, лимиты перенесены на 2014г.
32 | Каменноостровский пр. |  | 29.10.13г. | 31.12.14г. |  | 22722.2 | 15955.02 | 6767.1 | 466.13 | 72.27% | 90%
33 | Катальная горка | Ломоносовский | 23.10.12г. | 31.12.13г. |  | 1908.01 |  | 1908.01 | 0 | 0% | 0% | С | Расторжение контракта
34 | Сенная пл. | Адмиралтейский | 06.12.13г. | 31.12.14г. |  | 28941.8 | 15603.6 | 13338.2 | 0 | 53.91% | 70%
заказчик: СПб ГУП "Ленсвет"
итого по заказчику: 34 шт
| ИТОГО объектов, запланированных к вводу (шт) |  |  |  | 34
| ИТОГО введено объектов "В" |  |  |  | 0
| ИТОГО объектов,завершенных строительством "З" |  |  |  | 5
| ИТОГО объектов, с перенесенным сроком ввода "П" |  |  |  | 2
| ИТОГО сорванных вводом объектов "С" |  |  |  | 7
| Заместитель директора по исполнению государственного заказа | [10 empty] | В.В.Финько
Исп.Ермоленко Т.В. Тел.:321-64-85
Исп. Крылова Г.И.Тел.:321-64-97
Исп. Крылова Г.И. Тел. 321-64-97