## Кап.ремонт декабрь 2013
Отчет о ходе выполнения работ по объектам Адресной программы кап. ремонта, запланированным в 2013 году по состоянию на 31.12.13г.
№ п/п | Наименование объекта | Район | Подрядчик | Вид работ | Начало работ | Окончание работ | % готовности объекта | Темп прироста за неделю | Примечание
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 8
Заказчик: СПб ГУП "Ленсвет"
1 | Клубный пер., Кожевенная линия, Косая линия, Масляный кан. | Василеостровский | ЗАО "Фирма "Модуль-3" | кап.ремонт | 2013-07-18 | 10.12.13г. | 100% | #REF! | Работы выполнены.
2 | Адмиральский проезд от ул.Кораблестроителей до Морской наб. | Василеостровский | ООО "БиК" | кап.ремонт | 2013-04-11 |  | 0% | #REF! | Штрафные санкции к подрядчику
3 | Кап. ремонт Ярославского пр. | Выборгский | Универсалстрой | кап.ремонт | 2011-12-13 | 2013-12-27 | 85% | #REF! | Г/контракт расторгнут
4 | Северный пр. | Выборгский-Калининский | ЗАО "Фирма "Модуль-3" | кап.ремонт | 2013-08-26 | май 2014г. | 50% | #REF! | Ведутся работы
5 | Кап.ремонт ул.Демьяна Бедного | Модуль-3 | ЗАО "Фирма "Модуль-3" | кап.ремонт | 2012-11-14 | 2013-05-31 | 100% | + | Работы выполнены.
6 | Капит.ремонт Автовская ул. | Модуль-3 | ЗАО "Фирма "Модуль-3" | кап.ремонт | 14.11.2012. | 2013-05-30 | 100% | + | Работы выполнены.
7 | Кап. ремонт ул.Белоусова | Кировский | ООО "НордЭлектроКомпани" | кап.ремонт | 2013-04-24 | 2013-09-30 | 100% | #REF! | Работы выполнены.
8 | Партизанская ул. | Красногвардейский | Сов-Строй | кап.ремонт | 2012-06-20 | 2013-12-27 | 90% | #REF! | Г/контракт расторгнут
9 | Дальневосточный пр. (от Народной ул. до пр.Большевиков) | ООО "Спецсветэнергомонтаж" | ЗАО "Фирма "Модуль-3" | кап.ремонт | 2013-05-16 | 2013-09-30 | 100% | + | Работы выполнены.
10 | Зольная ул. | Невский | ЗАО "Фирма "Модуль-3" | кап.ремонт | 2013-07-18 | 10.12.13г. | 100% | #REF! | Работы выполнены.
11 | ул.Евдокима Огнева |  | ЗАО "Фирма "Модуль-3" | кап.ремонт | 2013-12-09 | 2013-12-15 | 100% |  | Работы выполнены.
12 | ул.Бадаева, | Невский | ВиГ | кап.ремонт | 2013-12-09 | июнь 2014г. | 0% | #REF! | Подготовительные работы, открытие ордера ГАТИ
13 | наб.р. Б.Невки от Каменноостровского пр. до Большой аллеи | Петроградский | ЗАО "Фирма "Модуль-3" | кап.ремонт | 2013-06-17 | 01.08.13г. | 100% | #REF! | Работы выполнены.
14 | ул.Салова от Белградской до Софийской ул. И Салова ул. От Белградской ул. до Витебского пр. | Фрунзенский | Сов-Строй | кап.ремонт | 2012-07-13 | 2013-12-10 | 50% | #REF! | Г/контракт расторгнут
15 | ул. Боровая | Фрунзенский-Центральный | ООО "Спецсветэнергомонтаж" | кап.ремонт | 2013-06-18 | 2013-12-10 | 100% | #REF! | Работы выполнены.
16 | питающий кабель, ул.Михайлова, д.1 | Калининский | ООО "БиК" | кап.ремонт | 2013-07-05 |  | 0% | #REF! | Штрафные санкции к подрядчику
17 | Питающ.кабель в пунктах питания по адресам:Новочеркасский пр.,д.41; Индустриальный пр.,д.13; пр.Косыгина,д.9; станция метро "Ладожская"(взамен п/п "пл.Карла Фоберже,д.8) | Красногвардейский | С-Индустрия | кап.ремонт | 2012-11-15 | 2013-05-31 | 100% | #REF! | Работы выполнены.
18 | Питающ.кабель в пунктах питания по адресам: пр. Обуховской обороны, 287 |  | ООО "Энергопроф | кап.ремонт |  | 2013-12-10 | 100% | #REF! | Работы выполнены.
19 | Питающ.кабель в пунктах питания по адресам:пр. Обуховской обороны, 291 |  |  | кап.ремонт |  |  | 100% | #REF! | Работы выполнены.
20 | Питающ.кабель в пунктах питания по адресам: ул.Проф.Попова5/7; ул.Грота,3 | Петроградский | ООО "БиК" | кап.ремонт | 2013-08-02 |  | 0% | #REF! | Штрафные санкции к подрядчику
21 | Питающ.кабель в пунктах питания по адресам: пр.Испытателей,д.6; ул.Уточкина,д.1; Новоорловская ул.,д.34; Приморский пр.,д.79 | Приморский | ЗАО "НеФ" | кап.ремонт | 2013-05-16 | 2013-09-30 | 100% | #REF! | Работы выполнены.
22 | Питающ.кабель в пунктах питания по адресам: Лиговский пр.д.166; Полевая ул.; Будапештская ул.,д.66,корп.1; Пражская ул.,д.33, пр.Славы,д.41 |  | ООО "НордЭлектроКомпани" | кап.ремонт | 2013-10-08 | 2013-12-10 | 100% | #REF! | Работы выполнены.
23 | Питающ.кабель в пунктах питания по адресам:пр.Бакунина-,д.14;Невский пр..,д.14; Суворовский пр.,д.59;Казанская ул.,д.5 | Центральный | ООО"Эксплуатация" | кап.ремонт | 2013-02-12 |  | 0% | #REF! | Подрядчик не приступал к работам. Г/контракт расторгнут.
24 | Замена неизолированного провода на СИП Хасанская ул.; Индустриальный пр.; Расстанный пер; ул. Белы Куна; ул. Димитрова от Белградской ул. до ул. М. Бухарестская,Бумажная ул., Дровяная ул., ул. Степана Разина, наб.р.Фонтанки, Полюстровский пр., Балтийская ул., ул.Губина, ул.Козлова, Межевой канал, Счастливая ул.,Трамвайный пр., пр.Маршала Тухачевского, кольцо троллейбусов на пр. Маршала Тухачевского, Среднеохтинский пр., ул.Латышских стрелков, пр.Пятилеток, Российский пр., трамвайное кольцо на ул. Дыбенко, трамвайное кольцо на ул. Подвойского. | Красногвардейский-Фрунзенский | ЗАО "Фирма "Модуль-3" | кап.ремонт | 2013-07-10 | 2013-12-10 | 100% | #REF! | Работы выполнены.
25 | Сад Чернышевского |  | ООО "НордЭлектроКомпани" | кап.ремонт | 2013-10-25 | 2013-12-10 | 100% | #REF! | Работы выполнены.

## АИП декабрь 2013г.
Отчет о ходе выполнения работ по объектам Адресной инвестиционной программы, запланированным в 2013 году по состоянию на 31.12.13г.
№ п/п | Наименование объекта | Район | Подрядчик | Вид работ | Начало работ | Окончание работ | % готовности объекта | Темп прироста за неделю | Примечание
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 8
Заказчик: СПб ГУП "Ленсвет"
Реконструкция эл.сетей и устройств НО МАГИСТРАЛЕЙ
1 | Загородный пр. |  | Универсалстрой | реконструкция |  |  |  |  | Гос.контракт расторгнут
2 | пл.Стачек | Кировский | Универсалстрой | реконструкция | 2011-11-16 | 2013-12-10 | 40% | #REF! | Гос.контракт расторгнут
3 | Цитадельская дор. от Кронштадтского шоссе до Цитадельского шоссе | Кронштадтский | ООО "Стройэнерго" | строительство | 2012-08-17 | 2012-12-10 | 7% | #REF! | Расторжение контракта
4 | пр.Космонавтов | Московский | ВиГ | реконструкция | 2012-08-07 | 2013-05-15 | 100% | #REF! | Работы выполнены.
Реконструкция эл.сетей и устройств НО улиц
1 | 1,2,3 Красноармейские ул. | Адмиралтейский | ООО "Сов-Строй" | реконструкция | 2012-06-20 | 15.07.13г. | 100% | #REF! | Работы выполнены.
2 | Дорога вдоль Лютеранского кладбища |  | ООО "Стройэнерго" | реконструкция | 2012-08-03 | 2013-05-15 | 100% |  | Работы выполнены.
3 | ул.Политрука Пасечника,д.2-10,14-20,конечная остановка общественного транспорта | Красносельский | ООО "Стройэнерго" | реконструкция | 2012-10-30 | 2013-12-10 | 100% | #REF! | Работы выполнены.
4 | Наб.Крюкова кан. у здания Центрального военно-морского музея |  | ЗАО "Фирма "Модуль-3" | реконструкция | 03.10.2013г. | 10.12.2013г. | 100% |  | Работы выполнены.
5 | ул. Типанова от Демонстрационного проезда до пр.Славы |  | ЗАО "Фирма "Модуль-3" | реконструкция | 03.12.2013г. | 31.01.2014г. | 25% |  | Ведутся работы
Наружное освещение кварталов
6 | Квартала 46А (ул. Брянцева - ул. Ушинского - ул. Тимуровская - пр. Просвещения) | Стройэнерго | ООО "Стройэнерго" | реконструкция | 29.11.11г. | 2012-07-31 | 100% | + | Работы выполнены.
7 | Квартал (Конюшенная ул.-Оранжерейная ул.-Магазейная ул.-Октябрьский бульв)г.Пушкин | Стройэнерго | ООО "Стройэнерго" | реконструкция | 28.05.2012г | 31.06.2013 | 100% | #REF! | Работы выполнены.
8 | Реконструкция наружного освещения Квартала 3Б, Ульянка (ул. Козлова - пр. Ветеранов - ул.Солдата Корзуна) | Светосервис | ООО "Светосерсис СПб" | реконструкция | 12.12.11г. | 2013-07-31 | 100% | + | Работы выполнены.
9 | Квартал, Выборгская наб., д. 69 (Ушаковская наб. - наб. Черной Речки) | ООО "НордЭлектроКомпани" | "НордЭлектроКомпани" | реконструкция | 2012-06-13 | 2013-04-30 | 100% | + | Работы выполнены.
Объекты Долгосрочной целевой программы «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в системах наружного освещения при строительстве, реконструкции парков, садов и скверов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, на период до 2020 года» в 2013 году»
10 | Cквер им. Веры Слуцкой | Фрунзенский-Центральный | ООО "МонтажТрансКом" | реконструкция | 2013-09-24 | 2013-12-10 | 0% |  | Штрафные санкции к подрядчику
11 | Сад Олимпия |  | ЗАО "Фирма "Модуль-3" | реконструкция | 2013-10-18 | 2012-12-10 | 100% |  | Работы выполнены.